ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к приказу управления образования

администрации Ирбейского района

от 18.11.2013г. № 237

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

основного  общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Ирбейского района

| № п/п | 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1.1. | Разработка, подготовка приказа и утверждение плана мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в образовательных учреждениях Ирбейского района. | октябрь 2013 | специалист УО | Наличие приказа УО об утверждении мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС |
| 1.2. | Подготовка приказа по УО администрации Ирбейского района «О муниципальном координационном совете по обеспечению внедрения ФГОС ООО в ОУ Ирбейского района (далее - Координационный совет) | ноябрь 2013 | специалист УО | Создан Координационный совет для обеспечения внедрения ФГОС |
| 1.3. | Анализ и согласование планов мероприятий ОУ по внедрению ФГОС ООО в ОУ | ноябрь 2013 | специалист УО, руководители ОУ | Наличие планов мероприятий ОУ по внедрению ФГОС ООО в ОУ |
| 1.4. | Назначение ответственных за введение ФГОС ООО, приведение в соответствие с ФГОС ООО должностных инструкций работников ОУ, ответственных за введение ФГОС. | В течении года | руководители ОУ, юрист | Должностные инструкции работников приведены в соответствие с ФГОС |
| 1.5. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | октябрь 2014 | методист по учебникам | Определен список учебников и учебных пособий для использования в ОУ в соответствии с ФГОС основного общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников |
| 1.6. | Оформление заявки на учебники. | октябрь 2014 | методист по учебникам | Наличие учебников и учебных пособий для использования в ОУ в соответствии с ФГОС основного общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников |
| 2. Учебно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 2.1. | Экспертиза и утверждение образовательной программы основного общего образования ОУ | апрель 2015 | координационный совет, руководители ОУ | Наличие в ОУ утвержденных образовательных программ основного общего образования |
| 2.2. | Разработка планов методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС ООО | ноябрь 2013 | ММЦ | Методическое сопровождение внедрения ФГОС в соответствии с разработанным планом |
| 2.3. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых ОУ в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | сентябрь 2013 | Руководители ОУ | Отработан УМК для основной школы в ОУ |
| 2.4. | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, культуры и спорта | декабрь 2014 | Специалист УО, руководители ДОД ДДТ и ДЮСШ | Создание модели внеурочной деятельности для основной школы |
| для руководителей ОУ: |  |  |  |  |
| 2.5. | Семинар для заместителей директоров «Методическое сопровождение выбора УМК в условиях перехода на новые стандарты образования» | февраль 2014 | ММЦ | Готовность руководителей к выбору УМК |
| 2.6. | Семинар для директоров, заместителей директоров «Федеральные государственные стандарты: проблемы и перспективы» | апрель октябрь 2014 | ММЦ | Знание нормативных документов ФГОС основной школы |
| 2.7. | Семинар для заместителей директоров «УП, его возможности» | октябрь 2014 | ММЦ | Знание нормативных документов ФГОС основной школы |
| 2.8. | Семинар для руководителей «Содержание и организационно-методические основы гуманно-личностной модели образования детей в свете ФГОС» | декабрь 2014 | ММЦ | Знание основ гуманно-личностной модели образования во ФГОС |
| 2.9. | Семинар «Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ» | февраль 2015 | ММЦ | Готовность к разработке образовательной программы основного общего образования ОУ |
| 2.10. | Семинар «Организация внеурочной деятельности обучающихся» | январь 2015 | ММЦ | Готовность к созданию модели внеурочной деятельности обучающихся |
| 2.11 | Консультирование в разработке примерной основной образовательной программы ООО образовательного учреждения | 2014-2015 года | ММЦ | Снятие возникающих проблем при подготовке перехода основной школы на ФГОС |
| 2.12. | Проведение собеседований с руководителями ОУ о готовности перехода основной школы на ФГОС | июнь 2015 | ММЦ | Наличие информации о готовности ОУ к внедрению ФГОС в основной школе. |
| 2.13 | Использование ресурсов сайта Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго поколения –http://standart.edu.ru/ | постоянно | ММЦ | Снятие всех проблем для внедрения ФГОС |
| для учителей –предметников основной школы: |  |  |  |  |
| 2.14. | Семинар «О введении ФГОС» Ознакомление учителей-предметников общеобразовательных школ района с нормативно-правовой документацией ФГОС НОО, содержанием и новыми подходами к организации образовательного процесса | август 2014 | специалист УО, ММЦ | Готовность учителей – предметников к организации учебно-воспитательного процесса во ФГОС |
| 2.15. | Семинар-практикум для руководителей методических объединений, для учителей – предметников «Формирование УУД школьников» | октябрь 2014 ноябрь 2014 | ММЦ руководители РМО | Овладение способами формирования УУД |
| 2.16. | Круглый стол для учителей «Предметные линии в рамках ФГОС» | март 2015 | ММЦ | Знание особенностей УМК. основной школы. |
| 2.17. | Семинар-практикум для руководителей РМО, учителей –предметников «Современные образовательные технологии как способ реализации ФГОС» | декабрь 2014 январь 2015 | ММЦ | Владение образовательными технологиями |
| 2.18 | Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов о способах организации образовательного процесса в рамках ФГОС | Март 2015 | ММЦ | Готовность учителей к введению ФГОС в основной школе |
| 2.19 | Семинар-практикум «Психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования» | ноябрь 2014 | ММЦ | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 2.20 | Выезды учителей предметников на встречу с издательствами | январь-март 2014, 2015 | ММЦ, руководители ОУ | Умение сделать выбор УМК |
| диагностика |  |  |  |  |
| 2.20. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ в период перехода на ФГОС ООО | октябрь 2014 | ММЦ, | Наличие информации об образовательных потребностях и профессиональных затруднениях педагогов ОУ для корректировки методического сопровождения. |
| 2.16. | Анкета «Готовность учителей к работе по ФГОС НОО» | декабрь 2014 | ММЦ, | Определение готовности учителей к работе по ФГОС НОО» |
| 2.17. | Анкета для изучения запросов и образовательных потребностей родителей обучающихся | август 2015 | специалист УО | Определение образовательных потребностей родителей обучающихся. |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг обеспеченности ОУ квалифицированными кадрами | февраль 2014 |  | Наличие квалифицированных кадров, готовых работать во ФГОС. |
| 3.2. | Обеспечение повышения квалификации, переподготовки учителей-предметников ОУ | 2013 2014 2015 | ММЦ, руководители ОУ | Подготовка педагогических кадров для работы по ФГОС ООО |
| 3.3. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей –предметников на базе района. | 2014-2015 | ММЦ, | Подготовка педагогических кадров для работы по ФГОС ООО |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание раздела ФГОС ООО на сайте УО | ноябрь 2013 | ММЦ, специалист УО | Наличие информации о ФГОС ООО на сайте УО |
| 4.2. | Выпуск электронной газеты: «Опыт внедрения ФГОС НОО учителями начальных классов» «О ходе подготовки к внедрению ФГОС в основной школе» | апрель 2014 сентябрь 2015 | ММЦ, специалист УО | Информирование об опыте и обсуждение имеющихся проблем. |
| 4.3. | Создание банка полезных ссылок по внедрению ФГОС |  | ММЦ, специалист УО |  |
| 5. Материально-техническое, финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ программ, планов ОУ по оснащению необходимым оборудованием для внедрения ФГОС. | 2013 2014 | специалист УО | Наличие программ, планов ОУ по оснащению необходимым оборудованием для внедрения ФГОС |
| 5.2. | Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями Анализ информации по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013-2014 уч.г. | специалист УО | Наличие информации об оснащенности ОУ в соответствии с требованиями. |
| 6. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение информационных совещаний руководителей ОУ, заместителей директоров по учебно-методической, учебно-воспитательной работе. | постоянно | специалист УО, ММЦ, | Готовность управленческих кадров к работе по новым образовательным стандартам в основной школе |
| 6.2. | Обсуждение на районном педагогическом совете вопроса по переходу на ФГОС ООО | август 2015 | специалист УО, ММЦ, | Готовность педагогических кадров и узких специалистов к работе по новым образовательным стандартам в основной школе |
| 6.3. | Проведение общерайонного родительского собрания для родителей обучающихся в основной школе | август 2015 | специалист УО | Информационное обеспечение родителей. |
| 6.4. | Тематическая проверка «Готовность ОУ к введению ФГОС ООО» | 2014 - 2015 | специалист УО | Наличие информация о готовности ОУ |
| 6.5. | Сбор информации о введении ФГОС НОО в ОУ | апрель 2015 | специалист УО | Наличие информация о готовности ОУ |
| 6.6 | Информационное и методическое наполнение по вопросам введения ФГОС ООО сайтов ОУ | 2014 2015 | Руководители ОУ | Информационное обеспечение пед. сообщества, родительской общественности |
| 6.7 | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | январь 2015 | координационный совет | Наличие модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |
| 6.8 | Сбор материалов из опыта работы по результатам подготовки оОУ к введению ФГОС общего образования | июль 2015 | ММЦ, | Наличие банка данных |
| 6.9 | Проведение публичной отчетности | август 2015 | специалист УО, руководители ОУ | Наличие информация о готовности ОУ |